Оценка эффективности муниципальной программы «Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области «Развитие муниципальной службы в администрации Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2021-2024 годы» за 2022 год
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2021-2024 годы»  утверждена постановлением Администрации Плотавского сельсовета Октябрьского района от 10.11.2020г №8. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Плотавского сельсовета Октябрьского района. Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного развития местного самоуправления в Старковском сельсовете Октябрьского района курской области.
При реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

         1.    Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

         И = Ф х 100% : П где: И –оценка достижения запланированных результатов; Ф- фактически достигнутые значения; П- плановые значения.
         Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2022 году составил 178,3 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельсовета средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  177,4 тыс. руб., что составило 99,5 процентов. 
        Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий .

  Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2022 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

 значение степени достижения цели И = 99,5%;

 значение уровня финансирования  реализации основных мероприятий И = 99,5%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2023 год с учетом корректировки объемов финансирования.
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